## 管内工事進捗状況報告書
【小城市管内】工事進捗状況報告書
事業者名：株式会社〇〇
分譲住宅関係
許可年月日及び許可番号 | 転用目的 | 工事進捗状況（最新） 又は完了報告 の報告年月日 | 進 捗 状 況 |  |  |  |  | 備 考
|  |  | 計 画 区画数 （A） |  |  | 進捗率 （B／A）
|  |  |  | 建築未了 区画数 | 建築済 区画数 （B）
令和５年９月30日 | [5 empty] | #DIV/0! | ％
佐賀県指令５農村第５～****号
％
％
分譲住宅関係以外
許可年月日及び許可番号 | 転用目的 | 工事進捗状況（最新） 又は完了報告 の報告年月日 | 進 捗 状 況 |  |  |  |  | 備 考
注１）過去に許可を受けた案件のうち工事未了となっているもの全てについて、住宅関係及びそれ以外に分けてそれぞれ整理すること。
注２）申請書に記載した時期を過ぎてもなお工事に着工していない場合は、その理由及び今後の見通しを備考欄に記載すること。
注３）申請書に記載した時期を過ぎてもなお工事が完了していない場合は、その理由及び今後の見通しを備考欄に記載すること。
（進捗率）
50％以下の許可案件がある場合は新たな申請を受け付けることができません。
（進捗状況）
過半の工事が完了していない許可案件がある場合は新たな申請を受け付けることができません。

## 管内工事進捗状況報告書（記載例）旧 (hidden)
【記載例】○○市管内工事進捗状況報告書（建売分譲住宅・条件付分譲住宅・特定建築条件付売買予定地）
事業者名：株式会社〇〇
許可日及び許可番号 | 転用目的 | 工事進捗状況（最新） 又は完了報告 の報告年月日 | 進 捗 状 況 | [8 empty] | 備 考
|  |  | 許可後３年未経過分 |  |  |  | 許可後３年以上経過分 |  |  | 進捗率 （B+C+B'/A+A'）
|  |  | 計 画 区画数 （A） |  |  |  | 計 画 区画数 （A'）
|  |  |  | 転用未完 |  | 転用完了 （C） |  | 転用未完
|  |  |  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B） |  |  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B'）
平成29年９月30日 | 条件付分譲住宅 | 令和４年６月30日 |  |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 75 | ％
佐賀県指令29農漁第５～****号
平成30年３月26日 | 建売分譲住宅 | 令和４年６月30日 |  |  |  |  | 11 | 2 | 9 | 81.8182 | ％
佐賀県指令29農漁第５～****号
令和元年５月８日 | 特定建築条件付売買予定地 | 令和４年６月30日 |  |  |  |  | 15 | 1 | 14 | 93.3333 | ％
佐賀県指令元農漁第５～****号
令和２年７月30日 | 特定建築条件付売買予定地 | 令和４年６月30日 | 10 | 8 | 2 | 0 |  |  |  | 20 | ％
佐賀県指令２農漁第５～****号
令和３年４月22日 | 建売分譲住宅 | 令和４年６月10日 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 100 | ％
佐賀県指令３農漁第５～****号
％
％
％
％
％
％
％
合 計 |  |  | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 5 | 29 | 73.4694 | ％
注１）許可後３年未経過のものについては、転用完了した分（進捗率100％になっている分）も含めて整理すること。
注２）許可後３年以上経過のものについては、転用完了した分を除いて整理すること。
注３）当初の見通しを過ぎてもなお工事が完了していない場合は、その理由及び今後の見通しを備考欄に記載すること。
Note on K32: 特定建築条件付売買予定地を新たに申請された際、住宅建設に必要な資力及び信用の審査にあたっては、この報告書における進捗率を参考にします。